# 🎨 设计服务完整业务流程

## 📋 业务流程总览

客户咨询 → 确认需求 → 查看协议 → 同意协议 → 支付定金50% 
→ 开始设计 → 提供方案 → 客户反馈 → 修改完善 → 客户验收 
→ 支付尾款50% → 交付文件 → 完成服务

## 第1步：客户咨询 💬

客户渠道： - 微信：kosok_hainan - Telegram：@KOSOK0898 - 邮箱：kosok@solana-hainan.com - 网站：在线表单

我们的回应： - ✅ 了解客户需求 - ✅ 介绍服务内容 - ✅ 提供价格信息 - ✅ 回答客户疑问

时间： 30分钟内回复

## 第2步：确认需求 ✅

需要确认的信息：

- 服务类型

  - ☐ LOGO设计

  - ☐ 名片设计

  - ☐ 网站设计

  - ☐ 社媒设计

  - ☐ 品牌套餐

- 服务档次

  - ☐ 基础版

  - ☐ 标准版

  - ☐ 高级版

- 具体要求

  - 行业/风格偏好

  - 颜色要求

  - 参考案例

  - 特殊需求

- 客户信息

  - 姓名/公司名称

  - 联系电话

  - 微信/邮箱

- 确认价格

  - 服务费用总额

  - 定金金额（50%）

  - 尾款金额（50%）

我们的操作： - ✅ 填写《设计服务协议》 - ✅ 确认所有信息准确 - ✅ 发送协议给客户

## 第3步：查看协议 📄

我们发送： - 📧 邮件发送协议PDF - 💬 微信发送协议文本 - 🌐 或发送在线协议链接

客户操作： 1. 仔细阅读协议内容 2. 确认服务项目和价格 3. 确认交付时间和修改次数 4. 确认退款和违约条款 5. 有疑问随时咨询

重点条款： - 💰 定金50%，尾款50% - ⏰ 交付时间：X个工作日 - 🔄 修改次数：基础2次/标准5次/高级10次 - 📦 交付内容：文件格式 - 🔙 退款说明：什么情况可退款

## 第4步：同意协议 ✍️

客户确认方式：

方式A：线上确认（推荐） - 点击在线协议页面的”我已阅读并同意” - 填写姓名和日期 - 点击”确认提交” - 系统自动生成协议编号 - 双方各保存一份

方式B：线下签字 - 打印协议纸质版 - 客户签字并拍照 - 发送签字照片给我们 - 我们签字并回传

确认后： - ✅ 协议正式生效 - ✅ 我们发送定金支付信息 - ✅ 客户可以开始支付定金

## 第5步：支付定金50% 💰

我们发送支付信息：

服务项目：[项目名称]
服务费用：¥XXXX / $XXX
定金金额：¥XXXX（50%）/ $XXX

支付方式：
1. 微信支付：[二维码]
2. 支付宝：[二维码]  
3. 银行转账：[账户信息]

备注：请备注"设计-[您的姓名]"

客户操作： 1. 选择支付方式 2. 扫码或转账支付 3. 支付后截图发送给我们 4. 我们确认到账

到账确认： - ✅ 我们收到付款通知 - ✅ 核对金额和备注 - ✅ 微信/邮件确认收款 - ✅ 告知客户预计开始时间

时间： 24小时内确认

## 第6步：开始设计 🎨

我们的工作：

Day 1-2： - ✅ AI生成设计方案 - ✅ 专业筛选最佳方案 - ✅ 根据需求优化调整

提供方案数量： - 基础版：3-5个方案 - 标准版：10个方案 - 高级版：20个方案

输出格式： - PDF预览文件 - 方案编号 - 设计说明

通知客户： - 💬 微信发送：“初稿已完成” - 📧 邮件发送方案文件 - 🕐 请在3天内反馈

## 第7步：客户反馈 💭

客户操作：

- 查看所有方案

  - 下载PDF文件

  - 仔细查看每个方案

  - 对比不同设计

- 选择喜欢的方案

  - 告诉我们方案编号

  - 例如：“我选择方案3”

- 提出修改意见

  - 具体说明修改内容

  - 例如：“字体改大一点”

  - “颜色改成蓝色”

  - “图标换一个”

- 反馈方式

  - 微信文字说明

  - 或参考图片

  - 或语音说明

我们的回应： - ✅ 确认收到反馈 - ✅ 评估修改难度 - ✅ 告知修改时间 - ✅ 开始修改

## 第8步：修改完善 🔧

修改流程：

第1次修改： - 客户提出修改意见 - 我们24小时内修改 - 发送修改后的方案 - 客户查看确认

第2-N次修改： - 重复以上流程 - 直到客户满意

修改次数限制： - 基础版：2次免费修改 - 标准版：5次免费修改 - 高级版：10次免费修改 - 超出：¥200/次

修改时间： - 小改：24小时 - 中改：48小时 - 大改：3个工作日

特殊说明： - ✅ 小幅调整不计入修改次数 - ✅ 颜色/字体等微调免费 - ❌ 重新设计计入修改次数

## 第9步：客户验收 ✅

客户确认满意：

确认内容： 1. 设计符合要求 ✅ 2. 所有细节正确 ✅ 3. 文件格式无误 ✅ 4. 可以交付尾款 ✅

确认方式： - 微信回复：“确认满意，可以交付” - 或邮件确认

我们的操作： - ✅ 准备最终文件 - ✅ 发送尾款支付信息 - ✅ 等待尾款到账

如果不满意： - 继续修改（在免费次数内） - 或提出重做（限1次） - 或协商解决方案

## 第10步：支付尾款50% 💰

我们发送支付信息：

服务项目：[项目名称]
尾款金额：¥XXXX（50%）/ $XXX

支付方式：
1. 微信支付：[二维码]
2. 支付宝：[二维码]
3. 银行转账：[账户信息]

备注：请备注"尾款-[您的姓名]"

客户操作： 1. 支付尾款 2. 截图发送确认 3. 等待我们交付文件

到账确认： - ✅ 确认收款 - ✅ 立即准备交付

时间： 1小时内确认

## 第11步：交付文件 📦

我们交付的文件：

LOGO设计： - ✅ 高清PNG（透明背景） - ✅ JPG格式 - ✅ 矢量文件SVG（标准版以上） - ✅ AI源文件（高级版） - ✅ 黑白版本 - ✅ 使用规范说明

名片设计： - ✅ 正面设计文件 - ✅ 反面设计文件 - ✅ 印刷用高清文件 - ✅ 尺寸规格说明

网站设计： - ✅ 网站源代码 - ✅ 所有图片素材 - ✅ 使用说明文档 - ✅ 部署指导

交付方式： 1. 微信/邮件 - 压缩包发送 - 网盘链接分享

- 网盘

  - 百度网盘

  - Google Drive

  - 阿里云盘

- U盘（特殊情况）

  - 海口本地客户

  - 可当面交付

客户操作： - ✅ 下载所有文件 - ✅ 检查文件完整性 - ✅ 确认收到文件

## 第12步：完成服务 🎉

服务完成确认：

我们的承诺： 1. ✅ 7天内免费微调 - 颜色微调 - 字体微调 - 格式转换

- ✅ 30天内技术支持

  - 使用问题解答

  - 文件格式帮助

  - 打印建议

- ✅ 长期设计咨询

  - 品牌建议

  - 后续合作优惠

客户评价： - 欢迎客户评价 - 好评截图可获赠品 - 推荐新客户有奖励

后续合作： - 老客户8折优惠 - 推荐新客户享优惠 - 长期合作更优惠

## 📊 时间节点总结

| 步骤 | 时间 |
| --- | --- |
| 1. 客户咨询 | 30分钟内回复 |
| 2. 确认需求 | 当天完成 |
| 3-4. 协议签订 | 1个工作日 |
| 5. 支付定金 | 客户自主决定 |
| 6. 开始设计 | 定金后1-2天 |
| 7-8. 反馈修改 | 每次24-48小时 |
| 9-10. 验收付款 | 1个工作日 |
| 11. 交付文件 | 付款后1小时 |
| 12. 完成服务 | 当天 |

总计用时： - 基础版：3-5个工作日 - 标准版：2-4个工作日 - 高级版：1-3个工作日

## 💡 特殊情况处理

### 情况1：客户想看效果再签协议

解决方案： - ✅ 提供3个免费初步方案预览 - ✅ 低分辨率水印版本 - ✅ 满意后签协议付定金 - ✅ 继续深化设计

### 情况2：客户要求加急

加急费用： - 24小时交付：+30%费用 - 48小时交付：+20%费用 - 3天交付：+10%费用

操作： - 在协议中注明加急 - 加急费随定金一起支付

### 情况3：客户不满意要退款

处理流程：

已提供初稿前： - 可退80%定金

已提供初稿后： - 可免费修改或重做1次 - 如仍不满意，扣除30%定金后退还

已交付文件后： - 不再退款 - 但提供免费修改

### 情况4：客户失联

我们的操作：

定金支付后失联： - 3天后微信提醒 - 7天后邮件确认 - 14天后视为放弃 - 定金不退

修改阶段失联： - 每3天提醒一次 - 30天后视为确认 - 交付现有版本

## ✅ 流程优化建议

### 对客户友好：

- 流程清晰

  - 每步都有明确说明

  - 时间节点明确

  - 操作简单

- 在线操作

  - 协议在线签署

  - 支付方便快捷

  - 文件在线交付

- 及时反馈

  - 30分钟内回复咨询

  - 24小时内处理反馈

  - 1小时内确认付款

### 对公司高效：

- 标准化流程

  - 统一的协议模板

  - 统一的沟通话术

  - 统一的交付标准

- 自动化工具

  - 在线协议系统

  - 自动发送支付信息

  - 自动生成交付清单

- 清晰的记录

  - 每个订单独立编号

  - 所有沟通记录保存

  - 文件版本管理

完整流程确保：客户易懂、操作简单、公司高效、权责清晰！ ✅